## Plan Acción PAAC 2021
# | COMPONENTE PAAC / CONFLICTO DE INTERESES | ACCIONES | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO DE LA META | SOPORTES
1 | PAAC | Elaborar borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Borrador documento | 1 | 2022-01-17 | Gerencia de Planeación | 100%
2 | PAAC | Socializar el borrador del PAAC 2022 al grupo Comité Directivo de FINAGRO para sus observaciones. | Socialización | 1 | Fecha de comité | Gerencia de Planeación
3 | PAAC | Informar a la Junta Directiva en reunión de enero 31 de 2022 la estructura del PAAC 2022. | Documento PAAC | 1 | 2022-01-31 | Gerencia de Planeación- Secretaría General
4 | PAAC | Con las observaciones del Comité Directivo y de las áreas responsables de los componentes del PAAC (Oficial de Cumplimiento, Dirección deServicio al Cliente, OCDO, Dirección Jurídica), así como de las sugerencias que se hayan presentado de JD, ajustar el texto final del PAAC y publicarlo en la página web de FINAGRO. | Documento PAAC | 1 | 2022-01-31 | Gerencia de Planeación
5 | PAAC | Socializar el PAAC a todos los colaboradores. | Socialización | 2 | 2022-02-04 | Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones
6 | Administración de Riesgos | Realizar ajustes al mapa de riesgos mediante trabajo participativo con los líderes procesos | Mapa de Riesgos | 1 | 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022 | Oficial de Cumplimiento Gerencia de Riesgos
7 | Administración de Riesgos | Presentar semestralmente al Comité Directivo el informe sobre el PAAC. | Informe de seguimiento | 2 | 26/01/2022 19/07/2022 | Oficial de Cumplimiento
8 | Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información | Realizar seguimiento y revisar el documento Gobierno Corporativo y el Código de Ética y actualizar la publicación en la página web en el enlace: Inicio > Quiénes Somos > Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Intranet de FINAGRO. | Documento de Gobierno Corporativo | 1 | 2022-07-31 | Secretaria General Oficial de Cumplimiento Gerencia de Planeación
9 | Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información | Publicar en la página web en el enlace: Inicio > Quiénes Somos > Transparencia y Acceso a la Información Pública, la documentación correspondiente al gobierno corporativo y el código de ética | Contenidos específicos en la web | Página web actualizada | De acuerdo a las actualizaciones realizadas durante el año 2022 | Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones
10 | Administración de Riesgos | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción ajustados así como a los controles definidos y si es del caso establecer las acciones de mejora. | Mapa de Riesgos | Resultado del Monitoreo publicado en página web | 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022 | Oficial de Cumplimiento
11 | Rendición de cuentas | Definir los aspectos importantes para realizar la audiencia de rendición de cuentas (publicación de información en canales de comunicación, invitar a las partes interesadas identificadas para participar en la audiencia, habilitar correo de Finagro para recibir inquietudes sobre la gestión 2020 para su respuesta por parte de FINAGRO). | Publicar en página web documentación relacionada con la audiencia publica rendición de cuentas gestión 2021 | 1 | 2022-05-27 | Gerencia de Planeación - Vicepresidencia Comercial Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones
12 | Rendición de Cuentas | Realizar la audiencia publica de rendición de cuentas periodo 2021. | Audiencia | 1 | 2022-05-27 | Secretaria General, Gerencia de Planeación, OCDO, Vicepresidencia Comercial, Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones
13 | Rendición de Cuentas | Publicar en la página web el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas, resaltando las recomendaciones de las partes interesadas y la inclusión en los planes de acción institucionales de las actividades para su adopción si es del caso. | Acta de la audiencia publicada | 1 | 2022-06-02 | Secretaria General, Gerencia de Planeación, Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones
141 | Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” | Informe endición de cuentas acuerdo de paz | 1 | 2022-03-31 | Gerencia de Planeación
15 | Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz | Producir y documentar de manera permanente en el año 2022 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz | Indicadores PMI reportados- SIIPO | 4 | Trimestral | Gerencia de Planeación
16 | Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz. | Estrategia definida | 1 | 2022-05-27 | Gerencia de Planeación - Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones
171 | Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información | Publicar en la página Web la información estadística. | Estadísticas en la Web | Página web actualizada mensualmente después de fecha de cierre contable | Mensual | Dirección de Estadísticas
18 | Rendición de Cuentas | Enviar a los asistentes a la audiencia pública, tanto presenciales como virtuales, comunicación de agradecimiento por su asistencia y aportes al adecuado seguimiento de la gestión de FINAGRO, y la importancia de contar con su permanente participación. | Mensajes de agradecimiento y de motivación enviados a los asistentes, presenciales y virtuales,. | Número de asistentes con reconocimiento | 2022-06-02 | Vicepresidencia Comercial
19 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Desarrollar programas y campañas de educación a los consumidores - clientes, para que comprendan las características de los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad y los programas administrados, que se encuentran en el mercado financiero, así como los respectivos costos y tarifas de los mismos. | Plan de visitas equipo Territorial | Número de Jornadas Realizadas | Número de Jornadas Realizadas durante el año | Equipo Territorial
20 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Capacitar a los colaboradores de Finagro, incluyendo los nuevos en el proceso de inducción, con el objetivo de fortalecer los procedimientos para la atención al cliente en temas de recepción y solución de quejas, reclamos y sugerencias y propiciar la protección de los derechos de los consumidores financieros y la educación financiera de estos. | Inducciones realizadas | Número solicitado | A requerimiento de la Dirección de Talento Humano | Dirección de Talento Humano - Vicepresidencia Comercial
21 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Realizar visitas para revisión y mantenimiento del call center | Informes semestrales | 2 | Cada semestre | Dirección de Servicio al Cliente
22 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Realizar seguimiento al correcto funcionamiento del aplicativo para la atención de las PQR y reporte en caso de falla, a la instancia correspondiente. | Evidencia de Seguimiento | 12 | Cada mes | Dirección de Servicio al Cliente
23 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Realizae seguimiento semanal a los Derechos de Petición. | Evidencia de Seguimiento | 12 | Cada mes | Dirección de Servicio al Cliente
24 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Presentar el informe trimestral con destino a la SFC. | Informe Trimestral | 4 | Cada Trimestre | Dirección de Servicio al Cliente
25 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Realizar y presentar el Informe mensual de Gestión Comercial. | Informe Mensual | 12 | Cada mes | Dirección de Servicio al Cliente
26 | Participación Ciudadana | Desarrollar los Comités de Intermediarios Financieros y mesas de Trabajo, para socializar los programas de crédito 2021, condiciones generales LEC, incentivos para 2021 y recibir retroalimentación para su operatividad. | Reuniones realizadas | 2 | 1 cada semestre | Vicepresidencia Comercial
27 | Participación Ciudadana | Participar en las reuniones del CONSA y los CONSEA a los que sea invitado FINAGRO por el MADR, presentando la información de productos y servicios agregada, así como los programas de crédito general, LEC e Incentivos 2022, y recibir retroalimentación para su operatividad. | Asistencia a reuniones | 1 | Según programación de los Departamentos. | Presidencia - Vicepresidencia Comercial
28 | Participación Ciudadana | Mejorar las acciones de participación ciudadana existente en la Entidad. | Reuniones realizadas | 1 | Según programación de los Departamento. | Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Planeación - Regionales
29 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano y Satisfacción del cliente | Realizar encuestas a Intermediarios Financieros con el ánimo de identificar necesidades y expectativas para mejorar el servicio. | Encuesta a IF | 1 | Encuesta anual | Vicepresidencia Comercial
30 | Seguimiento al PAAC | Adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al presente plan de acción. | Informe | 3 | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
31 | Conflicto de Interés - Condiciones Institucionales | Presentar estrategia en el Comité Directivo | Acta de Comité Directivo | 1 | 2022-01-26 | Oficial de Cumplimiento (grupo interdisciplinario)
32 | Conflicto de Interés - Planeación | Implementar el modelo de conflicto de interés -Actualizar procesos -Actualizar riesgos | Procesos actualizados | 2 | 2022-05-30 | Gerencia de Planeación/ Oficial de Cumplimiento (Grupo interdisciplinario). Dueños de los procesos
33 | Conflicto de Interés - Condiciones Institucionales | Hacer seguimiento de su funcionamiento a los canales de comunicación interna establecidos para recibir los impedimentos o recusaciones. | Canal habilitado | 1 | 18/02/2022 24/05/2022 04/08/2022 28/11/2022 | Oficial de Cumplimiento
34 | Conflicto de Interés - Pedagogía | Divulgar el modelo de conflicto de interés | Campaña de divulgación | 1 | 28/02/2022 31/05/2022 | Asesor de Relaciones Corporativas y Comunicaciones
35 | Conflicto de Interés - Pedagogía | Estructurar programa de sensibilizaciuón con la Dirección de Talento Humano (Cultura Ética) | Programa de sensibilización | 1 | 2022-01-31 | Dirección de Talento Humano Oficial de Cumplimiento
36 | Conflicto de Interés - Seguimiento y Evaluación | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses. | Informe | 3 | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | Oficina de Control y Promoción del Desarrollo
37 | Conflicto de Interés - Seguimiento y Evaluación | Realizar el seguimiento y control a la implementación de: *Las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses. *La publicación de la declaración de bienes, rentas. *La publicación de la declaración de conflictos de intereses. | Informe | 3 | 2022-03-31 | Oficina de Control y Promoción del Desarrollo Dirección de Talento Humano
38 | Estrategia Anti-tramites | Realizar una revisión a todos los proceso de la Entidad para fortalecer la racionalizacion de tramites. | Plan de acción - o proyecto 2022 actualizado | 1 | 30/06/2022 30/12/2022 | Gerencia de Planeación
39 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Informe de indicadores operativos de la campaña de llamadas de entradas del Call center - encuesta de satisfacción y reporte de cumplimento control de la seguridad de la información. | Informes mensuales | 12 | Cada mes | Dirección de Servicio al Cliente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CONFLICTO DE INTERESES
Plan de Acción - 2022